**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE ŻNIŃSKIM W 2021 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel strategiczny:**  **Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych.** | | | | |
| **Cel operacyjny** | **Zadania** | **Wskaźniki oceny realizacji zadania** | **Stopień wykonania zadania** | **Źródło** |
| 1. Pomoc osobom bezrobotnym  i poszukującym pracy  w podejmowaniu zatrudnienia. | - Zwiększanie dostępu  do podstawowych usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.  - Doskonalenie i podnoszenie efektywności usług pośrednictwa pracy.  - Promowanie pośrednictwa pracy wśród zainteresowanych podmiotów.  - Inicjowanie i realizacja efektywnych form aktywizacji zawodowej. | Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego.  Liczba ustalonych profili pomocy i liczba rozpoczętych IPD.  Liczba wydanych skierowań do pracy.  Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w giełdach pracy.  Liczba wizyt w ramach usługi EURES.  Liczba osób bezrobotnych skierowanych na formy aktywizacji zawodowej realizowane przez PUP w Żninie.  Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej poszczególnych form aktywizacji zawodowej za dany rok.  Liczba realizowanych programów i projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. | Poradnictwo zawodowe:  - indywidualna porada zawodowa: 965 wizyt,  - indywidualna informacja zawodowa: 1357 wizyt,  - grupowa informacja zawodowa: 21 osób  Profil pomocy - nowelizacja ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 14.06.2019 r. zniosła proces profilowania osób bezrobotnych.  IPD – 2763  Ilość skierowań do pracy - 2637  Liczba zorganizowanych giełd pracy – 0  Ilość osób uczestniczących w giełdach pracy - 0  Propozycje usługi EURES – 320  Liczba osób skierowanych na:  Roboty publiczne: 103 osoby  Prace interwencyjne:  FP: 72 osoby  POWER konkursowy: 19 osób  Prace społecznie użyteczne: 45 osób  Staże: 296 osób  - FP: 55 osób  - PO WER V: 128 osób  - RPO IV: 111 osób  - PFRON: 2 osoby  Liczba osób bezrobotnych skierowanych do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 60 osób  - FP: 34 osoby  - PO WER IV: 5 osób  - RPO IV: 21 osób  Liczba przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: 84 osoby  - FP: 30 osób  - PO WER IV: 16 osób  - PO WER V: 10 osób  - RPO IV: 27 osób  - PFRON: 1 osoba  Liczba przyznanych bonów na zasiedlenie: 30 osób  - FP: 4 osoby  - PO WER IV: 3 osoby  - PO WER V: 23 osoby  Liczba osób skierowanych do pracy w ramach refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia: 0 osób  Składki na ubezpieczenie rolników: 0 osób  Na dzień sporządzenia sprawozdania brak danych za 2021 r.  3 projekty pozakonkursowe współfinansowane z EFS  1 projekt konkursowy współfinansowany  z EFS | Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Syriusz STD  Dane wewnętrze PUP  Syriusz STD  Dane wewnętrze PUP  Syriusz STD  Dane wewnętrzne PUP  Syriusz STD  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.    Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r. |
| 2. Aktywizacja osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy – kobiet, osób do 30 roku życia, osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. | - Upowszechnianie i realizacja działań ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  - Właściwy dobór form wsparcia adekwatny do sytuacji i potrzeb osób bezrobotnych w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy.  - Zapewnienie możliwości uzyskania indywidualnego wsparcia dla osób znacznie oddalonych od rynku pracy.  - Zapewnienie udziału osobom niepełnosprawnym w programach wspierających ich zatrudnienie. | Liczba osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy objętych usługami rynku pracy - kobiet, osób do 30 roku życia, osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych i osób niepełnosprawnych.  Liczba osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób do 30 roku życia, osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych i osób niepełnosprawnych objętych instrumentami rynku pracy.  Liczba osób z ww. grup uczestniczących  w zorganizowanych spotkaniach w ramach poradnictwa zawodowego (poradnictwo grupowe).  Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział  w programach wspierających ich zatrudnienie. | - 1442 kobiety  - 563 osoby do 30 r.ż.  - 518 osób po 50 r.ż.  - 1240 osób długotrwale bezrobotnych  - 79 osób niepełnosprawnych  - 426 kobiet  - 317 osób do 30 r.ż.  - 116 osób po 50 r.ż.  - 220 osób długotrwale bezrobotnych  - 22 osoby niepełnosprawne  - 9 kobiet  - 2 osoby do 30 r.ż.  - 8 osób po 50 r.ż.  - 12 osób długotrwale bezrobotnych  - 12 osób niepełnosprawnych  Ilość osób niepełnosprawnych:  PO WER V: 5  RPO IV: 5 | MPRiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień 2021 r.  Syriusz STD  MRPiPS-01 o rynku pracy oraz rejestrów aktywnych form wsparcia (stan na 31.12.2021 r.)  Złącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 za ro 2021  Dane wewnętrzne PUP  Syriusz STD |
| 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Zwiększenie dostępu do usług poradnictwa zawodowego i promowanie przez doradców zawodowych mobilności zawodowej.  Inicjowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy  z pracodawcami.  Zacieśnienie współpracy PUP w Żninie z ośrodkami pomocy społecznej działającymi na ternie powiatu (działania dot. wspólnych klientów). | Liczba osób bezrobotnych korzystających z indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.  Liczba wydanych skierowań na formy aktywizacji zawodowej realizowane przez PUP w Żninie. | Udzielono 965 porad indywidualnych,  z których skorzystały 871 osób.  Udzielono 1357 informacji indywidualnych.  0 grupowych porad zawodowych  2 grupowe informacje zawodowe, w których uczestniczyło 21 osób.  Liczba wydanych skierowań:  - oferty pracy : 1524,  - oferty stażu: 1067,  - PSU: 46 | Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Złącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 za rok 2021  Dane wewnętrzne PUP  Syriusz STD |
| 4. Umożliwianie dostępu do wiedzy na temat lokalnego rynku pracy oraz dostępnych form wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia. | - Przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych  i nadwyżkowych.  - Analiza potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych oraz pracodawców.  - Opracowywanie broszur/ulotek informacyjnych nt. dostępnych form wsparcia dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy oraz upowszechnianie informacji  nt. działalności PUP w Żninie na stronie internetowej urzędu.  - Wydawanie Informatora PUP w Żninie oraz Newsletter CAZ. | Liczba przygotowanych sprawozdań i analiz dotyczących sytuacji na lokalnym rynku.  Liczba przygotowanych analiz nt. potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych oraz pracodawców.  Liczba wydanych Informatorów PUP w Żninie oraz Newsletterów CAZ. | Liczba analiz: 8  -Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Żninie w latach 2014 – 2020,  - Analiza ofert pracy za I półrocze 2021 r.,  - Analiza na podstawie Kart Kontaktu z Pracodawcą przeprowadzonych przez Pośredników Pracy  w 2020 r.,  - Analiza badań ankietowych poziomu zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie za 2020 r.,  - Analiza sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Żninie (styczeń 2021 r.),  - Sprawozdanie - realizacja bonu na zasiedlenie  w latach 2014 – 2020,  - Sprawozdanie z organizacji bonu zatrudnieniowego w latach 2014 – 2020,  - Podsumowanie realizacji przez PUP w Żninie refundacji części kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2016 – 2020.  Liczba analiz: 9  - Analiza dotyczącą efektywności projektu "Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.,  - Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń za 2020 r.,  - Lista zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy (styczeń 2021 r.),  - Lista zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy (grudzień 2021 r.),  - Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych  i poszukujących pracy, o których mowa  w art. 43 Ustawy, zwanych osobami uprawnionymi (styczeń 2021 r.),  - Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych  i poszukujących pracy, o których mowa  w art. 43 Ustawy, zwanych osobami uprawnionymi (grudzień 2021 r.),  - Analiza badającą potrzeby, oczekiwania i bariery na rynku pracy lokalnych przedsiębiorców/pracodawców w 2021 r.,  - Analiza oczekiwań osób bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie  w 2021 r.,  - Analiza oczekiwań osób bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie  w 2020 r.  - liczba Informatorów PUP w Żninie: 1  - liczba Newsletterów CAZ: 4 | Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Dane wewnętrzne PUP |
| 5. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. | Opracowywanie wniosków i realizacja programów finansowanych ze środków rezerwy Ministra.  Opracowywanie wniosków i realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. | Liczba programów realizowanych przez PUP w Żninie finansowanych ze środków rezerwy Ministra.  Liczba projektów realizowanych przez PUP w Żninie na rzecz przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych ze środków EFS. | 0  W 2021 r. kontynuowano realizację  2 projektów współfinansowanych ze środków EFS:  - Projekt aktywizacji zawodowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV),  - Projekt aktywizacji zawodowej realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowany z EFS - Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  w powiecie żnińskim (IV)  Realizowano również:  - Projekt aktywizacji zawodowej realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (V)  - PO WER konkursowy - „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” | Dane wewnętrzne PUP  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r. |
| 6. Umożliwianie osobom bezrobotnym zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami | Opracowywanie raportów/analiz dotyczących kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych.  Organizowanie i finansowanie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.  Współpraca ze szkołami – organizacja spotkań dla młodzieży szkolnej, z zakresu poradnictwa zawodowego.  Popularyzacja idei kształcenia ustawicznego wśród osób bezrobotnych. | Liczba przygotowanych dokumentów (raporty/analizy dotyczące planów szkoleń dla osób bezrobotnych).  Liczba zorganizowanych szkoleń zawodowych.  Liczba osób bezrobotnych, które zostały skierowane na szkolenie.  Liczba zorganizowanych spotkań dla młodzieży szkolnej/ liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach | - 8  *-* Lista zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy x2,  - Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych  i poszukujących pracy, o których mowa  w art. 43 Ustawy, zwanymi osobami uprawnionymi x2,  - Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń za 2020 r.,  - Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Żninie w latach 2014-2020,  - Analiza oczekiwań osób bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2021r.,  - Analiza oczekiwań osób bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w 2020r.  Liczba zorganizowanych szkoleń grupowych: 4  *- Prawo jazdy kat. C -* dla 4 osób,  *- Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem –* dla 5 osób,  *- Podstawowy kurs komputerowy z pakietem MS Office* – dla 5 osób,  *- Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej* –  dla 6 osób.  Liczba zorganizowanych szkoleń indywidualnych: 2  *Prawo jazdy kat. C, Księga przychodów i*  *rozchodów.*  Liczba osób skierowanych na szkolenia: 22  0 spotkań | Dane wewnętrzne PUP  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Syriusz STD  Dane wewnętrzne PUP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel strategiczny: Rozwój i promocja przedsiębiorczości.** | | | | |
| **Cel operacyjny** | **Zadania** | **Wskaźniki oceny realizacji zadania** | **Stopień realizacji zadania** | **Źródło** |
| 1. Wsparcie rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. | Popularyzacja wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej.  Promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia – warsztaty dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, spotkania informacyjne dla młodzieży, promocja dobrych praktyk.  Wsparcie finansowe osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą – udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej | Liczba warsztatów i spotkań informacyjnych  nt. przedsiębiorczości dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.  Liczba osób bezrobotnych, którym przyznano jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. | 0  84 osoby | Dane wewnętrzne PUP.  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r. |
| 2. Wspieranie pracodawców w poszukiwaniu kandydatów do pracy, tworzeniu nowych miejsc pracy i podnoszeniu konkurencyjności firm. | Współpraca pracodawców  z pośrednikami pracy.  Organizacja giełd i targów pracy.  Finansowanie pracodawcy podstawowych form aktywizacji zawodowej.  Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS.  Współpraca z pracodawcami w zakresie zatrudniania cudzoziemców. | Liczba wizyt pośredników pracy w zakładach pracy.  Liczba zgłoszonych ofert pracy.  Liczba zorganizowanych giełd pracy .  Liczba zorganizowanych tragów pracy.  Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  Liczba pracodawców, którzy otrzymali wsparcie  w ramach KFS.  Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń.  Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową. | 658 wizyt  607 ofert pracy niesubsydiowanej i subsydiowanej  0 giełd pracy  0 targów pracy  Utworzono 60 nowych miejsc pracy  104  1075  41 | Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Syriusz STD  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel szczegółowy: Doskonalenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.** | | | | |
| **Cel strategiczny** | **Zadania** | **Wskaźniki oceny realizacji zadania** | **Stopień wykonania zadania** | **Źródło** |
| 1. Doskonalenie współpracy  z pracodawcami. | Monitoring lokalnego rynku pracy  Współdziałanie na forum Powiatowej Rady Rynku Pracy | Liczba wizyt pośredników pracy w zakładach pracy.  Liczba zorganizowanych posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy. | 658  2 | Sprawozdanie Dyrektora PUP w Żninie za 2021 r.  Syriusz STD  Dane wewnętrzne PUP |
| 2. Współpraca z partnerami rynku pracy. | Współpraca z urzędami miast i gmin  z terenu powiatu żnińskiego w zakresie organizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych.  Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej mające na celu sprawne  i szybkie reagowanie na wszelkie przejawy marginalizacji oraz realizacja wspólnych programów.  Nawiązywanie kontaktów i współpracy partnerskiej z instytucjami pozyskującymi środki unijne na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. | Liczba zawartych umów w sprawie robót publicznych.  Liczba porozumień w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych.  Liczba realizowanych projektów finansowanych  ze środków Unii Europejskiej/projektów realizowanych w partnerstwie. | 63  5  0 | Dane wewnętrzne PUP  Dane wewnętrzne PUP  Dane wewnętrzne PUP |
| 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników PUP w Żninie w celu poprawy realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. | Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników PUP  w Żninie, w celu poprawy realizacji zadań poprzez organizację szkoleń wewnętrznych i delegowanie pracowników na realizowane szkolenia zewnętrzne.  Podejmowanie przez pracowników PUP w Żninie aktywności w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności – udział w warsztatach, seminariach, sympozjach, konferencjach. | Liczba zorganizowanych szkoleń wewnętrznych  i zewnętrznych.  Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. | Odbyły się 2 szkolenia wewnętrzne,  w których uczestniczyły łącznie 23 osoby.  37 szkoleń zewnętrznych (on-line), w których uczestniczyło łącznie 46 osób. | Dane wewnętrzne PUP – Kadry  Syriusz STD |
| 4. Usprawnienie rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających wpływ na sprawną pracę PUP w Żninie. | Dostosowywanie struktury organizacyjnej PUP w Żninie do obowiązujących uregulowań prawnych.  Rozwijanie systemu informacyjnego – Newsletter CAZ, ulotki informacyjne, plakaty, biuletyny, Informator.  Promowanie oferty PUP w Żninie. | Liczba opracowanych przez PUP w Żninie materiałów informacyjnych takich jak: Newsletter CAZ, ulotki informacyjne, plakaty, biuletyny, Informatory. | - 4 Newslettery CAZ  - 1 Informator PUP w Żninie  - ulotki informacyjnych PUP w Żninie  - plakaty promujące wydarzenia realizowane przez PUP w Żninie | Dane wewnętrzne PUP |

Trwający w 2021 r. stan epidemii spowodował, że przed publicznymi służbami zatrudnienia pojawiły się nowe wyzwania, zmienił się także proces współpracy urzędów pracy  
z pracodawcami i osobami poszukującymi pracy.

Wspieranie zarówno lokalnych pracodawców, jak i osób bezrobotnych w procesie aktywizacji zawodowej, to priorytetowe zadania, które PUP pomimo trudnej sytuacji starał się realizować   
i nadal będzie realizował.

**Sporządziła: Joanna Kulas**

**Data: 27.06.2022. r.**